## Sheet1
프로젝트명 | 스마트홈
시작일정 | 2020-04-08
종료일정 | 2020-06-29
기간 | 82
업무 | 시작일 | 기간 | 종료일 | 최솟값
주제 정하기 | 2020-04-08 | 10 | 2020-04-18 | 43929
센서 부품 정하기 | 2020-04-09 | 10 | 2020-04-19
요구사항 명세서 작성하기 | 2020-04-10 | 10 | 2020-04-20 | 최대값
간트차트 작성하기 | 2020-04-21 | 5 | 2020-04-26 | 44010
협업 환경 만들기 | 2020-04-20 | 69 | 2020-06-28
센서로 온도 데이터 수집 | 2020-04-27 | 2 | 2020-04-29
센서로 습도 데이터 수집 | 2020-04-27 | 2 | 2020-04-29
센서로 미세먼지 데이터 수집 | 2020-04-27 | 2 | 2020-04-29
센서로 전기 사용량 수집 | 2020-05-06 | 4 | 2020-05-10
센서로 수도 사용량 수집 | 2020-05-06 | 4 | 2020-05-10
공공데이터로 온도 데이터 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 습도 데이터 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 미세먼지 데이터 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 전기 데이터 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 수질 데이터 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 수도 요금 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 전기 요금 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
실시간 데이터를 MongoDB에 저장 | 2020-05-18 | 4 | 2020-05-22
운영환경 Docker & linux 환경 구축 | 2020-05-18 | 4 | 2020-05-22
프레임워크 Spring MVC환경 구축 | 2020-05-18 | 4 | 2020-05-22
프레임워크 ReactJs환경 구축 | 2020-05-18 | 4 | 2020-05-22
수질 현황판 Visualizing | 2020-05-25 | 4 | 2020-05-29
현재 수도 사용량 Visualizing | 2020-05-25 | 4 | 2020-05-29
현재 전기 사용량 Visualizng | 2020-05-25 | 4 | 2020-05-29
총 수도, 전기 사용량 Visualizing | 2020-05-25 | 4 | 2020-05-29
현재,과거 수도 요금 Visualizing | 2020-05-25 | 6 | 2020-05-31
현재,과거 전기 요금 Visualizing | 2020-05-25 | 6 | 2020-05-31
총 수도, 전기 요금합계 Visualizing | 2020-05-25 | 6 | 2020-05-31
실시간 실내 온도 Visualizing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
실시간 실내 습도 Visualizing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
실시간 실내 미세먼지 Visualzing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
실시간 실외 온도 Visualizing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
실시간 실외 습도 Visualizing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
실시간 실외 미세먼지 Visualizing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
범위 Visualizing | 2020-06-01 | 6 | 2020-06-07
실내 온도 경고등 Visualizing | 2020-06-01 | 6 | 2020-06-07
실내 습도 경고등 Visualizng | 2020-06-01 | 6 | 2020-06-07
실내 미세먼지 경고등 Visualizing | 2020-06-01 | 6 | 2020-06-07
CPU 사용량 Visualizing | 2020-06-08 | 6 | 2020-06-14
resource 사용량 Visualizing | 2020-06-08 | 6 | 2020-06-14
메모리 사용량 Visualizing | 2020-06-08 | 6 | 2020-06-14
네트워크 사용량 Visualizing | 2020-06-08 | 6 | 2020-06-14
수동 냉난방기 제어 버튼 만들기 | 2020-06-15 | 5 | 2020-06-20
수동 가습기 제어 버튼 만들기 | 2020-06-15 | 5 | 2020-06-20
수동 전등 제어 버튼 만들기 | 2020-06-15 | 5 | 2020-06-20
수동 버튼 활성화 버튼 만들기 | 2020-06-15 | 11 | 2020-06-26
온도에 따른 냉난방기 자동 제어 버튼 만들기 | 2020-06-21 | 6 | 2020-06-27
습도에 따른 가습기 자동 제어 버튼 만들기 | 2020-06-21 | 6 | 2020-06-27
ON/OFF 버튼없이 전등 자동 제어 버튼 만들기 | 2020-06-21 | 6 | 2020-06-27
최종 검토, 발표 ppt 만들기 | 2020-06-26 | 2 | 2020-06-28