## 요구사항명세서_원본
요구사항 명세서(스마트홈)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 요구사항 명 | 요구사항 상세 | 기술요구사항(구현방법) | 비고 | 참고사항
시각화 | 데쉬보드 | 수동btn | 가습기 수동 제어 버튼 | 수동 가습기 제어버튼 |  |  | 15도에서는 70%
|  |  | 전등 수동 제어 버튼 | 수동 전등 제어 버튼 |  |  | 18~20도에서는 60%
|  |  | 냉난방 수동 제어 버튼 | 수동 냉난방기 제어 버튼 |  |  | 21~23도에서는 50%
|  |  | 수동체크버튼 | 수동 버튼 활성화 버튼
|  | 자동btn | 가습기 자동 제어 | 습도에 따른 가습기 자동제어 | 가습기를 모터기로 대체 구현
|  |  | 전등 자동 제어 | On/Off 버튼없이 전등 자동 제어 | 전등을 led로 대체 구현 |  | 에어로졸?
|  |  | 냉난방 자동 제어 | 온도에 따른 온도 자동제어 | 냉난방을 모터기로 대체 구현
|  | 차트 | cpu 사용량 | cpu 사용량 Visualizing | 유연한 자바 스크립트 차트 그리는 라이브러리 Charjs 를 이용하여 Doughnut & pie 형 그래프로 각각의 사용량 을 표시 |  | 미세먼지(PM10; Particulate Matter Less than 10㎛) : 입자의 크기가 10㎛ 이하인 먼지
|  |  | ram 사용량 | ram 사용량 Visualizing | 유연한 자바 스크립트 차트 그리는 라이브러리 Charjs 를 이용하여 Doughnut & pie 형 그래프로 각각의 사용량 을 표시 |  | 초미세먼지(PM2.5; Particulate Matter Less than 2.5㎛) : 입자의 크기가 2.5㎛ 이하인 먼지
|  |  | 과거요금 | 과거요금 Visualizing | 표를 이용하여 과거요금을 표시 |  | 총입자상물질(TSP; Total suspended Particles) : 입자의 크기가 50㎛ 이하의 먼지
|  |  | 날짜 출력 | 현재 날짜 Visualizing
|  |  | 네트워크 사용량 | 네트워크 사용량 Visualizing | 유연한 자바 스크립트 차트 그리는 라이브러리 Charjs 를 이용하여 Doughnut & pie 형 그래프로 각각의 사용량 을 표시 |  | 에어로솔(aerosol) 대기중 떠도는 미세한 고체 입자 또는 액체방울
|  |  | 실내미세먼지 경고등 | 실내 미세먼지 경고등 Visualizing
|  |  | 실내 미세먼지 출력 | 실내미세먼지 표시 Visualizing |  |  | 황사 (黃沙/黃砂) : 사막에 있는 모래와 먼지가 상승하여 편서풍을 타고 멀리 날아가 서서히 가라앉는 현상
|  |  | 수도 사용량 출력 | 수도 사용량 Visualizing
|  |  | 수질 현황판 | 수질 현황 Visualizing
|  |  | 실내 습도 경고등 | 실내 습도 경고등 Visualizing
|  |  | 실내 습도 출력 | 실내 습도 Visualizing
|  |  | 시간 출력 | 현제 시간 Visualizing
|  |  | 실시간 미세먼지 | 실외 미세먼지 Visualizing
|  |  | 실시간 습도 | 실외 습도 Visualizing
|  |  | 실시간 온도 | 실외 온도 Visualizing
|  |  | 연결 상황판 | 제품 연결 현황 Visualizing
|  |  | 온도 경고등 | 실내 온도 경고등 Visualizing
|  |  | 온도 출력 | 실내 온도 Visualizing
|  |  | 전기 사용량 출력 | 현제 전기 사용량 Visualizing
|  |  | 총 사용량 | 전기, 수도 총 사용량 Visualizing | Chartjs를 이용하여 Line Chart형 그래프로 총 사용량을 표시
|  |  | 합계 | 전기, 수도 요금 합계 Visualizing | 표를 이용하여 전기, 수도 요금 합계를 표시
|  |  | 현재요금 | 실시간 사용료 Visualizing | 표를 이용하여 현재요금을 표시
데이터 | 데이터 수집 | 공공데이터 수집 | 수도요금 | 웹에서 데이터 수집 |  |  | https://www.data.go.kr/dataset/15034880/fileData.do
|  |  | 수질데이터 수집 | 웹에서 데이터 수집 |  |  | https://www.data.go.kr/dataset/3072596/openapi.do
|  |  | 전기요금 | 웹에서 데이터 수집 |  |  | https://www.data.go.kr/dataset/15031940/fileData.do
|  |  | 미세먼지 데이터 수집 | 웹에서 데이터 수집
|  |  | 온도 데이터 수집 | 웹에서 데이터 수집 |  |  | https://data.kma.go.kr/data/rmt/rmtList.do?code=420&pgmNo=572
|  |  | 습도 데이터 수집 | 웹에서 데이터 수집 |  |  | https://data.kma.go.kr/data/rmt/rmtList.do?code=420&pgmNo=572
|  |  | 전기 데이터 수집 | 웹에서 데이터 수집 |  |  | https://www.data.go.kr/dataset/15039291/fileData.do
|  | 센서데이터 수집 | 미세먼지 수집 | 센서로 직접 데이터 수집 | GP2Y10 14AUOF
|  |  | 수도 사용량 수집 | 센서로 직접 데이터 수집 | 유량 센서(TF-S201) |  | https://blog.naver.com/roboholic84/220540393392
|  |  | 습도 수집 | 센서로 직접 데이터 수집 | DH22
|  |  | 온도 수집 | 센서로 직접 데이터 수집 | DH22
|  |  | 전기 사용량 수집 | 센서로 직접 데이터 수집 | 전류센서(ACS712 ) |  | https://makernambo.com/75
고객 | 사용자 정보 | 회원관리 | 로그아웃 | 웹에 로그아웃 기능 표시
|  |  | 로그인 | 웹에 로그인 기능 표시
|  |  | 주소 | 웹에 주소 기능 표시
|  |  | 회원가입 | 웹에 회원가입 기능 표시
개발환경 | 반응형 웹 | 요소기술 | 모바일 | 사용자 편리를 위한 기능 | Web Site 로 구현
| 백엔드 | 데이터 저장 툴 | Nosql | 실시간 데이터를 MongoDB에 저장 | MongoDB shell version v3.6.3
|  | 운영환경 | Docker | 소프트웨어 가상화로 만들어 개발 환경을 제공함 | - Docker 2.2.0.5
|  |  | linux | - linux 운영체제로 이루어져 개발 및 네트워크 서비스를 제공 | - Ubuntu 18.04
|  | 프레임 워크 | Spring | - 사용자에게 원하는 서비스 제공을 위함 | JAVA Spring MVC(Tool Suite 4 = Version 5.2.5 RELEASE)
| 프론트 | 데이터 시각화 툴 | Chart.js | - 데이터를 그래프 형식으로 사용자에게 시각적으로 표현하기 위함 | Chart.js v3.0.0-alpha
|  |  | ReactJS | - 데이터를 가공하여 페이지 뷰 | ReactJS v16.13.1
| 협업환경 | 협업 | git |  | git version 2.26.0.windows.1
|  |  | github | - 개발 Project를 저장소
|  |  | Vscode | - 개발환경 툴 | VSCode versionn = 1.44.2 (user setup)

## 간트차트_원본
프로젝트명 | 스마트홈
시작일정 | 2020-04-08
종료일정 | 2020-06-29
기간 | 82
업무 | 시작일 | 기간 | 종료일 | 최솟값
주제 정하기 | 2020-04-08 | 10 | 2020-04-18 | 43929
센서 부품 정하기 | 2020-04-09 | 10 | 2020-04-19
요구사항 명세서 작성하기 | 2020-04-10 | 10 | 2020-04-20 | 최대값
간트차트 작성하기 | 2020-04-21 | 5 | 2020-04-26 | 44010
협업 환경 만들기 | 2020-04-20 | 69 | 2020-06-28
*데이터 수집 | 2020-04-27 | 14 | 2020-05-11
센서로 온도 데이터 수집 | 2020-04-27 | 2 | 2020-04-29
센서로 습도 데이터 수집 | 2020-04-29 | 2 | 2020-05-01
센서로 미세먼지 데이터 수집 | 2020-05-01 | 2 | 2020-05-03
센서로 전기 사용량 수집 | 2020-05-03 | 4 | 2020-05-07
센서로 수도 사용량 수집 | 2020-05-07 | 4 | 2020-05-11
공공데이터로 온도 데이터 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 습도 데이터 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 미세먼지 데이터 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 전기 데이터 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 수질 데이터 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 수도 요금 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
공공데이터로 전기 요금 수집 | 2020-05-11 | 4 | 2020-05-15
실시간 데이터를 MongoDB에 저장 | 2020-05-18 | 4 | 2020-05-22
운영환경 Docker & linux 환경 구축 | 2020-05-18 | 4 | 2020-05-22
프레임워크 Spring MVC환경 구축 | 2020-05-18 | 4 | 2020-05-22
프레임워크 ReactJs환경 구축 | 2020-05-18 | 4 | 2020-05-22
수질 현황판 Visualizing | 2020-05-25 | 4 | 2020-05-29
현재 수도 사용량 Visualizing | 2020-05-25 | 4 | 2020-05-29
현재 전기 사용량 Visualizng | 2020-05-25 | 4 | 2020-05-29
총 수도, 전기 사용량 Visualizing | 2020-05-25 | 4 | 2020-05-29
현재,과거 수도 요금 Visualizing | 2020-05-25 | 6 | 2020-05-31
현재,과거 전기 요금 Visualizing | 2020-05-25 | 6 | 2020-05-31
총 수도, 전기 요금합계 Visualizing | 2020-05-25 | 6 | 2020-05-31
실시간 실내 온도 Visualizing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
실시간 실내 습도 Visualizing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
실시간 실내 미세먼지 Visualzing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
실시간 실외 온도 Visualizing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
실시간 실외 습도 Visualizing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
실시간 실외 미세먼지 Visualizing | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
범위 Visualizing | 2020-06-01 | 6 | 2020-06-07
실내 온도 경고등 Visualizing | 2020-06-01 | 6 | 2020-06-07
실내 습도 경고등 Visualizng | 2020-06-01 | 6 | 2020-06-07
실내 미세먼지 경고등 Visualizing | 2020-06-01 | 6 | 2020-06-07
CPU 사용량 Visualizing | 2020-06-08 | 6 | 2020-06-14
resource 사용량 Visualizing | 2020-06-08 | 6 | 2020-06-14
메모리 사용량 Visualizing | 2020-06-08 | 6 | 2020-06-14
네트워크 사용량 Visualizing | 2020-06-08 | 6 | 2020-06-14
수동 냉난방기 제어 버튼 만들기 | 2020-06-15 | 5 | 2020-06-20
수동 가습기 제어 버튼 만들기 | 2020-06-15 | 5 | 2020-06-20
수동 전등 제어 버튼 만들기 | 2020-06-15 | 5 | 2020-06-20
수동 버튼 활성화 버튼 만들기 | 2020-06-15 | 11 | 2020-06-26
온도에 따른 냉난방기 자동 제어 버튼 만들기 | 2020-06-21 | 6 | 2020-06-27
습도에 따른 가습기 자동 제어 버튼 만들기 | 2020-06-21 | 6 | 2020-06-27
ON/OFF 버튼없이 전등 자동 제어 버튼 만들기 | 2020-06-21 | 6 | 2020-06-27
최종 검토, 발표 ppt 만들기 | 2020-06-26 | 2 | 2020-06-28